Приложение № 1

к Приказу

МОУ «СОШ №3»

от 15.05.2024 № 131

Дорожная карта (план мероприятий) по внедрению единой информационно-библиотечной модели

в **МОУ «СОШ №3»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Содержание деятельности | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| I. Подготовительный этап |
|  | Подготовка условий для запуска единой информационно-библиотечной модели в МОУ «СОШ №3» (далее - Модель) | * 1. Обеспечение нормативно-правового регулирования внедрения Модели.
	2. Разработка дорожной карты по развитию Модели в МОУ «СОШ №3»
	3. Разработка Положения о ИБЦ.
 | Заведующий ИБЦ | май2024 года |
|  | Информирование о внедрении и реализации Модели | Координация, моделирование и дополнение раздела «Школьный информационно-библиотечный центр» на сайте МОУ «СОШ №3» | Заведующий ИБЦ | апрель – июнь1. года
 |
| II. Основной этап |
|  | Организация участия в конкурсных мероприятий для библиотекарей и педагогов-библиотекарей | Участие сотрудников ИБЦ в Региональном конкурсе «#УЧИСЬЧИТАЯ» | Заведующий ИБЦ,библиотекарь | Ежегодно,2-е полугодие  |
|  | Организация участия сотрудников ИБЦ МОУ «СОШ №3» в методических встречах с библиотекарями (педагогами-библиотекарями) общеобразовательных организаций Томской области  | * 1. Проблемы развития школьных библиотек (информационно-библиотечных центров) общеобразовательных учреждений.
	2. Нормативно-правовая база регулирования деятельности школьных библиотек (информационно-библиотечных центров).
	3. Формирование фонда школьной библиотеки (информационно-библиотечных центров) в современных условиях.
	4. Организация деятельности школьной библиотеки (информационно-библиотечных центров) в АИС «Учебник».
	5. Формы и технологии взаимодействия педагогов-библиотекарей с обучающимися общеобразовательных учреждений.
	6. Выставочная деятельность школьных информационно-библиотечных центров.
 | Заведующий ИБЦ,библиотекарь | ежегодно(по отдельному плану-графику) |
| 5.  | Развитие кадрового потенциала  | * 1. Распространение эффективных практик организации работы единой информационно-библиотечной модели в общеобразовательных учреждениях, обмен опытом.
	2. Повышение квалификации сотрудников ИБЦ по вопросам организации деятельности библиотек (библиотечно-информационных центров)
 | Заведующий ИБЦ,библиотекарь | Ежегодно |
|  | Стимулирование кадров  | * 1. Освещение результатов деятельности ИБЦ МОУ «СОШ №3» на сайте ОО, в социальных сетях.
	2. Представление кандидатур сотрудников ИБЦ к награждению грамотами и благодарностями различного уровня.
 | Заведующий ИБЦ | Ежегодно |
| 1. Заключительный этап
 |
|  | Подведение итогов | * 1. Организация работы по подготовке отчёта ИБЦ МОУ «СОШ №3» о внедрении Модели. Формирование итогового отчета.
 | Заведующий ИБЦ | Ежегодно (апрель, октябрь) |